（2015年11月版）

青年公益资助计划财务管理办法

- 总则

第一条 为规范广东省何享健慈善基金会（以下简称“基金会”）“社会创新·青年行动”资助项目财务行为，强化财务管理，规范资金使用，根据国家有关法规和基金会财务规章制度，结合该资助计划管理工作的特点，制定本办法。

第二条 本办法对“项目执行及预算管理”、“项目决算、监督及检查”、“项目财务资料报送及档案管理”以及“违约条款”四部分资助管理工作进行说明，作为《项目资助协议书》附件。

第三条 项目执行机构/团队必须严格执行基金会相关管理制度的规定，严格履行《民间非营利组织会计法》，保证项目资金的安全和合理使用，为项目顺利实施提供切实保障。

- 项目执行及预算管理

第四条 项目执行机构/团队应结合项目运作的特点制定出资助项目资金预算，由基金会办公室进行审核，报秘书长、理事长审批后，基金会与项目执行机构/团队签署《项目资助协议书》。

第五条 项目预算应包括收入预算与支出预算。其中：收入预算包括用于项目实施的各种不同渠道的经费，具体包括从基金会获得的资助、从政府部门获得的资助和从其他渠道获得的任何资助；支出预算包括用于项目实施的各种费用开支。

第六条 项目经批准后，注册机构应提供单位法人证书副本、税务登记证副本、《项目建议书》和《项目预算表》（基金会提供模板）电子版及复印件，复印件须加盖公章后报基金会备案；未注册团队应提供《项目建议书》和《项目预算表》电子版及复印件,复印件须由项目负责人签字，主管或指导单位盖章报基金会备案。

第七条 基金会按《项目资助协议书》的约定，拨款至项目执行机构/团队，并以邮件方式通知资助款拨付情况。项目执行机构/团队在确认收到拨款的7个工作日内完应完成以下事项：

（一） 开具《收款回执》（基金会提供模板）；

（二） 注册机构还应以协议内容开具盖有机构财务章的接收凭证；

（三） 以顺丰快递的形式将《收款回执》、接收凭证寄至基金会办公室。

第八条 资助项目一经批复，项目执行机构应认真组织实施，并将项目预算作为组织、协调项目活动的基本依据，确保项目预期目标的实现。项目执行机构对项目资金的使用，应以少花钱，多办事为原则，不得将与资助项目无关的开支列入项目支出。

第九条 经批准的预算一般不做调整。但如产生下列两种情形，则需对预算进行修改：

（一） 如因项目所处社会环境、自然环境等客观因素或项目执行机构/团队本身组织有重大调整，由项目执行机构/团队提出调整要求的，则必须在活动开展前，至少提前20个工作日向基金会进行书面申请，经基金会研究批准后，酌情对原预算进行修改；

（二） 如基金会对资助项目进度及资金使用方面认为有重大问题，将与项目执行机构/团队协商调整，如效果依然不佳，将改变预算资金，缓拨、停拨或追回项目资助款。

第十条 项目执行过程中发生的各项业务活动费用应及时、完整反映到基金会编制的《项目资金使用情况明细表》中，要求记录要真实、准确，不得随意更改项目列支的真实用途。

第十一条 项目财务会计报表格式、各项费用支出，必须按基金会的要求执行，做到项目财务报表与执行机构的账目相符，账账、账实相符。

第十二条 项目执行机构/团队应在约定期限内向基金会提供资助款的财务信息，并以快递方式向基金会提供截止到当前全部的会计凭证、账簿或费用发票复印件。

第三章 项目决算、监督及检查

第十三条 基金会依据资助项目具体实施内容与特点，制定《阶段性项目监控计划》，以定期或不定期的形式对资助项目开展监测、审计，对其项目资产进行清理、核对等工作，项目执行机构/团队应积极予以配合。

第十四条 项目结束后，项目执行机构/团队应将项目实际发生费用分类并汇总到基金会编制的《项目资金使用情况汇总表》、《项目财务决算表》中，结算出实际发生金额。

第十五条 评估与审计活动发生之费用，由基金会在资助项目预算外独立支付。

第四章 项目财务资料报送及档案管理要求

第十六条 项目财务报表报送要求：

（一） 每月结束后15日内将《项目资金使用情况明细表》通过电邮发送至基金会专用邮箱；

（二） 每季度结束后15日内将《项目资金使用情况汇总表》及原始单据扫描件通过电邮发送至基金会专用邮箱；

（三） 项目结束后30天内提交项目财务决算报告，并按要求报送相关财务单据至基金会办公室；

（四） 如遇特殊情况不能按期报送报表，应报基金会批准，按通知报表报送日为准。

第十七条 注册机构应安排专员管理基金会资助的资金，对资助经费进行单独核算，专款专用。在会计账簿上建立资助项目专账，单独反映项目的资金使用情况。

第十八条 未注册团队应按基金会要求做好会计记录及会计资料建档，具体办法如下：

（一） 所有发生的费用，都应以“广东省何享健慈善基金会”为抬头，开具有效票据；

（二） 以费用实际发生日期为单位填制项目专项款支出明细账，用基金会提供的《项目资金使用情况明细表》进行记录；

（三） 项目结束后30天内，做好相关票据的分类汇总工作，并按要求将原始凭证粘贴到《原始凭证粘贴单》（基金会提供模板）上，装订成册。

第十九条 票据要求：

（一） 应为国家税务部门认可的正式票据（包括机打发票、定额发票、行政事业收据等）；

（二） 特殊情况，未能取得正式票据的，须开具有效收据，以文字说明费用用途、金额，并由收款方、项目执行机构/团队经办人、项目负责人三方签字确认；

（三） 票据应含所有开销科目的物资清单；

（四） 票据上应无任何修改痕迹；

（五） 票据需根据项目类别进行分类整理；

（六） 票据必须和《项目资金使用情况明细表》中所记载的内容相对应。

第二十条 涉及以下项目开支时应提供相应明细资料，并附于会计凭证之后：

（一） 项目预算中的人员现金补贴，包括顾问费、专家费、工作补贴、劳务费等，应登记造册，列明收款人所属机构、姓名、联系电话，在项目中承担的工作内容及周期、以及所收金额等有关资料，由领款人亲自签字并注明日期，不能代领。如编制多人的现金领取表，需有经手人和负责人签字确认；

（二） 在酒店举办会议或培训食宿费、会议室租金：需附酒店提供的结算明细清单；

（三） 餐费：需要说明用餐日期、用餐人、报销理由。

（四） 访点或考察车费：需要注明用车期间、用车人、目的地、用车目的等信息；

（五） 市内交通：需注明日期、用车人、用车目的、起止地点等信息（推荐使用公交和地铁等公共交通工具，如因晚上加班、陪同客人前往会场或其他场所、携带重要或难以携带的物品及其他特殊情况可选用出租车）；

（六） 购买必要的办公用品、文具及书籍：需要在发票后附超市小票或明细清单；

（七） 打印费或复印费：需要标注打印或复印资料的名称、数量等信息；

（八） 购买单价在1000元以上高价值商品时，应提供至少三个品牌的书面报价最终选择产品价格应不超过最低价产品价格的120%；购买总额超过3000元的大量低价值商品时，应征求至少三家供应商的书面报价，在权衡质量、性能、价格、售后服务等因素后再决定购买，报价资料应与购货发票共同保存；

（九） 如有与货币资金收付相关的合同、协议等证明资料，也应附在会计拼凭证之后。

第二十一条 资金收付应尽量通过银行账户进行，单笔支出（非个人性报销）大于1000元的必须通过银行转账进行。

第二十二条 所有财务单据和记录，包括账本、报表、记账凭证、发票和收据、结算清单、明细单、小票、附件等应妥善保存，以便财务检查和审计。

第二十三条 项目财务资料报送流程：

（一） 整理好所有票据并填写好《项目资金使用情况明细表》、《项目资金使用情况汇总表》、《项目财务决算表》，形成完整的财务结算材料；

（二） 提交财务结算材料：各项目执行机构/团队应于项目结项后30日内将完整的财务材料交到基金会财务部；

（三） 材料审核：基金会在收到财务资料后，15个工作日内对各团队所提交材料进行审核，及时反馈审核结果。

（四） 余款和未用完的物资应退还基金会，或协商另行处理。

第二十四条 项目执行机构会计档案的整理、立卷及保管期限应符合国家相关的法律、法规的规定

第六章 违约条款

第二十五条 资助款的管理和使用，必须符合国家有关财政、财务制度和本办法的规定，专款专用，任何机构和个人不得截留、挤占和挪用。

第二十六条 资助款不得用于支付各种罚款、捐款、赞助、投资等支出，不得用于国家规定禁止列入的其他支出。

第二十七条 对违背资助项目管理有关规定行为的，基金会将停止拨款、追回已拨资助经费、中止项目、撤销资助项目、取消其申请资格等处理措施；情节严重者，追究其法律责任等处理措施。

第七章 附 则

第二十八条 本办法自发布之日起施行。

第二十九条 本办法由广东省何享健慈善基金会负责解释。

广东省何享健慈善基金会

2015年11月25日